ДОГОВОР № 50-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                              «11» апреля 2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  выполнить строительно – монтажные
 работы в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.23, корп.1. Замена котла ДЕ-10-14ГМ, ст.№2 на котел ДЕ-16-14ГМ (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.1 Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и ведомостью объемов работ (Приложение «1» к техническому заданию), со сметой (Приложением № 2 к договору), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям Договора, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

1.2 В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ (в том числе начала), объем, качество Работ.

2.  Срок действия договора и выполнения работ

2.1 Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.2 Срок выполнения Работ  – работы завершить не позднее 01.11.2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
3.  Цена договора

3.1. Цена Договора составляет 27 302 166 рублей 74 копейки (Двадцать семь миллионов триста две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 74 копейки), в том числе НДС 20%  4 550 361 рубль 12 копеек (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят один рубль 12 копеек).
3.2 Цена Договора включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 50 %  от стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
4.3 Окончательный финансовый расчет производится поэтапно не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3, выполненных согласно разделам проектной документации:
I этап: выполнение работ по демонтажу существующего оборудования.

II этап: выполнение СМР по реконструкции тепломеханической части.

III этап: выполнение работ по реконструкции внутреннего газоснабжения.

IV этап: выполнение работ по комплексной автоматизации котельной.

V этап: выполнение пуско-наладочных работ.

5. Контроль выполнения и порядок приемки работ

5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Исполнителя.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 

7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 

7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1  Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.2  Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.3 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8.4     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;

    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения

10.1 Приложение № 1 – Техническое задание с Приложением «1» - Ведомость объемов работ          Приложение № 2 –Смета.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выбортеплоэнерго»
	ООО «РТПК»

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

	__________________  Кривонос А. В.

М.П.
	__________________  Чилингаров С. Д.

М.П.


Приложение № 1 к договору № 50-24-ЕП

 от «11» апреля 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.23, корп.1. Замена котла ДЕ-10-14ГМ, ст.№2 на котел ДЕ-16-14ГМ, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: К-01-04/24, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и получивший положительное заключение с внесением в реестр Ростехнадзора:
1.1. Произвести демонтаж котла ДЕ-10-14ГМ ст.№2; демонтаж внутреннего газопровода котла ДЕ 10-14 ст.№2 от внутреннего газопровода котельной среднего давления Ду-200 на ответвлении к котлу до фланца горелки с установленным газовым оборудованием;

1.2. Осуществить строительные работы по монтажу парового котла ДЕ-16-14ГМ с заменой экономайзера, установкой газовых блоков «АМАКС», внедрением АСУ ТП и установкой комбинированной горелки, вентилятора и дымососа с частотным преобразователем.

1.3. Осуществить строительные работы внутреннего газопровода Ду200 котла 

ДЕ-16-14ГМ №2, продувочных свеч, установка газорегулирующей и предохранительной арматуры газовых блоков «АМАКС», системы технического учета расхода газа, и автоматизация газопотребления котла. 

1.4. Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления, оборудования работающего под давлением с привлечением инспекторов Ростехнадзора.
Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 27 302 166 руб. 74 коп. (Двадцать семь миллионов триста две тысячи сто шестьдесят шесть рублей 74 копейки), в т.ч. НДС 20 % - 455 0361 руб. 12 коп. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят один рубль 12 копеек).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО  рег.№А20-01352-0008 «Система теплоснабжения МО « Выборгский район Ленинградской области. Замена котла ДЕ-10-14ГМ, ст.№2 на котел ДЕ-16-14ГМ». Отопительная котельная расположенная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.23, корп.1.

2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  К-01-04/24, в котельной, расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д.23, корп.1, разработанного ООО «Кросна-Север».

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.23, корп.1.
 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях работы котельной (останов оборудования подлежащее демонтажу).       
3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.11.2024г.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

 6. Оплата по договору производится поэтапно не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов приемки работ по форме КС-2, КС-3, выполненных согласно разделам проектной документации:

I этап: выполнение работ по демонтажу существующего оборудования.

II этап: выполнение СМР по реконструкции тепломеханической части.

III этап: выполнение работ по реконструкции внутреннего газоснабжения.

IV этап: выполнение работ по комплексной автоматизации котельной.

V этап: выполнение пуско-наладочных работ.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ   

	Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0008, с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 1. Замена котла ДЕ-10-14ГМ, ст.№2 на котел ДЕ-16-14ГМ.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 1. Демонтажные работы (К-01-04/23.ПОД.)

	1
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	2
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	3
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	 

	4
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	5
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	6
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,25
	 

	7
	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (манометр+кран)
	1 шт.
	2
	 

	8
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	3
	 

	9
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	1 шт.
	2
	 

	10
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	11
	Демонтаж. Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 125 мм
	1 шт.
	1
	 

	12
	Демонтаж. Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 мм
	1 шт.
	1
	 

	13
	Демонтаж. Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 200; 225 мм
	1 шт.
	1
	 

	14
	Демонтаж. Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе
	1 т
	0,198
	 

	15
	Разборка. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,395
	 

	16
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,395
	 

	17
	Демонтаж. Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными  деталями котлов  паропроизводительностью до 210 т/ч
	1 т
	0,9325
	 

	18
	Демонтаж. Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на  синтетическом связующем марки  75
	1 м3 изоляции
	4,5
	 

	19
	Демонтаж.Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	20
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	21
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	22
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	23
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	24
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	25
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	26
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	27
	Демонтаж. Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65; 80 мм
	1 шт.
	1
	 

	28
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	2
	 

	29
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	1 шт.
	1
	 

	30
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	2
	 

	31
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм
	1 шт.
	8
	 

	32
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	1 шт.
	13
	 

	33
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	2
	 

	34
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	4
	 

	35
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	36
	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	12
	 

	37
	Демонтаж. Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 125 мм (измерительная диафрагма)
	1 шт.
	1
	 

	38
	Демонтаж. Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т (0,728 т)
	1 шт.
	1
	 

	39
	Демонтаж. Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,6 т (0,625 т)
	1 шт.
	1
	 

	40
	Демонтаж. Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: блоками
	1 т
	8,25
	 

	41
	Демонтаж. Щиты и пульты, масса: до 100 кг
	1 шт.
	1
	 

	42
	Демонтаж. Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	2
	 

	43
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3,52
	 

	44
	Демонтаж. Запальник запально-защитного устройства, длина: 350 мм
	1 т
	0,0045
	 

	45
	Демонтаж. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,14
	 

	46
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,07 т
	1 т
	0,145
	 

	47
	Демонтаж. Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 4-25 т/ч, на газомазутном топливе
	1 т
	1,2265625
	 

	48
	Демонтаж. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: магнезиальным
	100 м2 покрываемой поверхности
	0,3
	 

	49
	Демонтаж. Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными
	1 м3 обмуровки
	50
	 

	50
	Демонтаж. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым шнуром
	100 кг асбестового шнура
	0,2075
	 

	51
	Демонтаж. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым картоном
	100 кг асбестового картона
	2,7
	 

	52
	Демонтаж. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	100 м2 покрываемой поверхности
	0,5
	 

	53
	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся (ШБ-5)
	1 м3 кладки
	5,625
	 

	54
	Демонтаж. Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 4-10 т/ч
	1 т
	17,68
	 

	Фундамент экономайзера (не учтено поектом)

	55
	Демонтаж. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,18
	 

	56
	Разборка: железобетонных фундаментов
	1 м3
	4,84
	 

	57
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,12
	 

	58
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,12
	 

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ - МОНТАЖ. (не учтено поектом)

	59
	Демонтаж. Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
	1 т конструкций
	0,357
	 

	60
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
	1 т конструкций
	0,357
	 

	61
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,102
	 

	62
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,102
	 

	63
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,01
	 

	64
	Установка радиаторов: чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,0105
	 

	65
	Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,12
	 

	66
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,12
	 

	67
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0,06
	 

	68
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,06
	 

	69
	Демонтаж. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,06
	 

	70
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,06
	 

	71
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,84
	 

	72
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,84
	 

	73
	Демонтаж. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,06
	 

	74
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,06
	 

	75
	Демонтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике  2
	100 шт.
	0,02
	 

	76
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике  2
	100 шт.
	0,02
	 

	77
	Демонтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,01
	 

	78
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,01
	 

	79
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,504
	 

	80
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,504
	 

	81
	Демонтаж. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,084
	 

	82
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	0,084
	 

	83
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	84
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	85
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	86
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	87
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	88
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	89
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	90
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	91
	Демонтаж. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,368
	 

	92
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,368
	 

	93
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	2,408
	 

	94
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	1 м3
	2,408
	 

	95
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 150 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,14
	 

	96
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 150 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,14
	 

	97
	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3
	1 м3
	0,83
	 

	98
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	38,8374
	 

	99
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	########
	 

	100
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	########
	 

	 2. Монтажные работы (К-01-04/23.ТМ.)

	(К-01-04/23.ТМ.С, К-01-04/23.ТМ.К1)

	101
	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч
	1 т
	20,75
	 

	102
	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	1 компл.
	1
	 

	103
	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными (верхний барабан)
	1 м3 обмуровки
	1,474
	 

	104
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной(изоляция верхнего барабана)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,1772
	 

	105
	Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,5 т (0,548 т)
	1 шт.
	1
	 

	107
	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: до 160 т/ч, на газомазутном топливе
	1 т
	0,63312
	 

	108
	Газовоздуходувка центробежная, масса: 1,3 т (1,063 т). Дымосос.
	1 шт.
	1
	 

	109
	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными  деталями котлов  паропроизводительностью до 210 т/ч
	1 т
	2,08538
	 

	110
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	12,48
	 

	111
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,336
	 

	Комплектная поставка

	112
	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: блоками
	1 т
	11,1
	 

	113
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа
	1 шт.
	1
	 

	114
	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа
	1 т
	0,015
	 

	Индивидуальная поставка

	115
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	1
	 

	116
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	1 шт.
	2
	 

	117
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	3
	 

	118
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	1
	 

	119
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	1 шт.
	2
	 

	120
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	3
	 

	121
	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	1 т
	0,33087
	 

	122
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	 

	123
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,3143
	 

	124
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,3083
	 

	125
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,30144
	 

	126
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм (22 мм)
	100 м трубопровода
	0,30448
	 

	127
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,20232
	 

	128
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	2,9113452
	 

	129
	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,06036
	 

	 3. Газоснабжение внутреннее (К-01-04/23.ГСВ)

	130
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т (0,295 т)
	1 шт.
	1
	 

	131
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
	100 м трубопровода
	0,25903
	 

	132
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
	100 м трубопровода
	0,03151
	 

	133
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,1518
	 

	134
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм
	1 врезка
	3
	 

	135
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм (28 мм)
	1 врезка
	2
	 

	136
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (33,5 мм)
	100 м трубопровода
	0,19
	 

	137
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм
	1 врезка
	1
	 

	138
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	139
	Закладное устройство: с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)
	100 шт.
	0,02
	 

	140
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	141
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,337
	 

	142
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,337
	 

	 4. Автоматизация комплексная

	1. Приборы и средства автоматизции.

	1.1 Давление газа перед котлом (40 кПа)

	143
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	144
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	1.2. Давление газа между ПЭК-1 и ПЭК 2 (40 кПа)

	145
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	146
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	1.3. Давление газа перед горелкой (40 кПа)

	147
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	148
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.4. Давление воздуха перед горелкой (1,0 кПа)

	149
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	150
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.5. Расход газа на котел. (1600 м3/час)

	151
	Установка диафрагм камерных диаметром: до 150 мм
	1 диафрагма
	1
	 

	152
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	153
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	154
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.6. Контроль факела запальника и горелки.

	155
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	156
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	157
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	158
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.7. Температура воздуха перед горелкой (20⁰ С)

	159
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	160
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.8. Уровень воды в барабане котла (+350...-350мм).

	161
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	162
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	163
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	164
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	1.9. Давление пара в барабане котла ( 1.0 МПа).

	165
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	166
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	167
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	1.10. Разряжение перед экономайзером (-30Па)

	168
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.11. Разряжение перед экономайзером (-50Па)

	169
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.12. Разряжение перед дымососом (-100Па)

	170
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.13. Расход пара от котла. (16т/ч).

	171
	Установка диафрагм камерных диаметром: до 150 мм
	1 диафрагма
	1
	 

	172
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	173
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.14. Температура питательной воды после экономайзера (117⁰ С).

	174
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	175
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1. 15. Давление питательной воды до и после регулирующего клапана (2,5 МПа)

	176
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	177
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.16. Температура уходящих газов до экономайзера.(117⁰ С).

	178
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	179
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.17. Температура уходящих газов после экономайзера.

	180
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	181
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.18. Регулирование уровня воды в барабане котла.

	182
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	183
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	1.19.Регулирование нагрузки (топливо-газ)

	184
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1
	 

	185
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	186
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	1.20.Регулирование разряжения в топке.

	187
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1
	 

	188
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	189
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	1.21.Регулирование давления воздуха перед горелкой.

	190
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1
	 

	191
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	192
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	1.22.Регулирование нагрузки (топливо-мазут)

	193
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	1
	 

	194
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	195
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	 

	1.23. Добавление мазута после регулирующего клапана (4 МПа).

	196
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	197
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	198
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	1.24. Добавление мазута до регулирующего клапана. (4 МПа).

	199
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	200
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	201
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.25. Добавление пара на распыл мазута (0,8 МПа)

	202
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2
	 

	203
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	1.26. Температура мазута  (110° С).

	204
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	3
	 

	205
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	2. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ.

	206
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	0,8
	 

	207
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	0,14
	 

	Преобразователи частоты

	208
	Преобразователь массой: до 0,15 т
	1 шкаф
	2
	 

	209
	Дроссель или трансформатор, масса: до 20 кг
	1 шт.
	4
	 

	210
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	0,6
	 

	211
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,6
	 

	2.1. Блоки питания.

	212
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	3
	 

	213
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	1 шт.
	2
	 

	214
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	2
	 

	215
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	5
	 

	2.2. Электроаппаратура

	216
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	24
	 

	217
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	62
	 

	218
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	60
	 

	219
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг
	1 шт.
	2
	 

	220
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	2
	 

	221
	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки
	1 шт.
	6
	 

	222
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	 

	223
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт.
	3,1
	 

	Контролер в составе:

	224
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	6
	 

	225
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	 

	226
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	2
	 

	2.3, Технические средства верхнего уровня.

	227
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	4
	 

	Имульсные трубы и ариатура к ним.

	228
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный  10 мм
	1000 м
	0,1
	 

	229
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный  22 мм
	1000 м
	0,1
	 

	230
	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм
	10 соединений
	0,4
	 

	231
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	1 шт.
	2
	 

	232
	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов
	1000 шт.
	0,002
	 

	233
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	9
	 

	234
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1
	 

	235
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01
	 

	236
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	1
	 

	2.4. Монтажные материалы

	237
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	1,2
	 

	238
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	11
	 

	239
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,18
	 

	240
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3
	 

	241
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1
	 

	242
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	28,1
	 

	243
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	6,24
	 

	 5. Пусконаладочные работы

	ТМ

	244
	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 20 т/ч
	1 котел
	1
	 

	245
	Горелка: газомазутная или газовая
	1 горелка
	1
	 

	246
	Дымосос одно- и двусторонний: до №12
	1 дымосос
	1
	 

	247
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
	1 устройство
	1
	 

	ГСВ

	248
	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч
	1 установка
	1
	 

	ЭВМ

	249
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	1 инсталляция
	3
	 

	Электротехнические устройства

	250
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	24
	 

	251
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	19
	 

	252
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	5
	 

	Автоматизированная система управления

	253
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 44
	1 система
	1
	 

	 6.Прочие работы

	254
	Размещение строительных отходов на полигоне
	м3
	73,5
	 


Приложение №2

	ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, 
передаваемых Заказчиком в производство работ

	Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0008, с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 1. Замена котла ДЕ-10-14ГМ, ст.№2 на котел ДЕ-16-14ГМ.


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Котёл ДЕ-16-14 ГМО (паровой газомазутный вертикально-водотрубный котёл).
- блок котла в обшивке и изоляции – 1 шт.

- лестницы и площадки – 1 компл.

- горелка ГМ-10 - 1 шт.

- комплект ЗиП – 1 компл.

- генератор ударных волн (ГУВ) – система очистки поверхностей нагрева – 1 шт.

- патроны – 50 шт.

- эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 комп.
	Шт.
	1
	 

	2
	Экономайзер чугунный ЭБ-1-330И и короб (4мм).

В комплектацию входит:

- транспортабельный блок – 2 шт.;

- ящик с монтажными изделиями экономайзера – 1 шт.;
	Шт.
	1
	 

	3
	Ящик с комплектующими изделиями (арматура)- 1 шт.
- задвижка стальная клиновая с эл. приводом ГЗ-Б.200 (380В, 50 Гц, тип присоединения А) Ду150 Ру25 (30с964нж) – 1 шт.;

- клапан (вентиль) Ду80 Ру40 (15с22нж) – 3 шт.;

- клапан (вентиль) Ду50 Ру40 (15с22нж) – 4 шт.;

- клапан запорный Ду20 Ру25 (15с22нж) – 14 шт.;
- клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ Ку= 40 м.куб/ч Ду50 Ру25 (25с947нж) – 1 шт.;

- клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру63 Рр 7-15  (Т-31Ь-3) – 2 шт.;

- клапан трехходовой Ду10 Ру40 – 2 шт.;

- клапан обратный поворотный Ду80 Ру40 (19с53нж) – 2 шт.;

- манометр (МП4-У У2-2,5МПа-1,5) – 2 шт.;

- кран шаровой фланцевый Ду25 Ру25 Тпр=200С0 (КШФ) – 2 шт.
	Шт.
	33
	 

	4
	Колонка уровнемерная.
	Шт.
	1
	 

	5
	Вентилятор ВДН-9-1500 правый.
	Шт.
	1
	 

	6
	Дымосос ДН-11,2-1500 левый.
	Шт.
	1
	 

	7
	Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 компл.
Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей) – 1 компл.
Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей)– 1 компл.

	Шт.
	3
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