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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «22» июля  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 35
Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: 

г. Выборг, Маяковского ул., 2 - ТК М 1.04 с заменой затворов

г. Выборг

2019
ДОГОВОР № 35-19-ЕП     

г. Выборг                                                                                       «__»________    2019 г. 

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «УниСтрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Каспарьян Акопа Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные  трубы, фасонные части, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура) и материалов Подрядчика выполнить следующие работы: «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, Маяковского ул., 2 - ТК М 1.04 с заменой затворов»

1.2 Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, без НДС.

Стоимость работ включает в себя все затраты Подрядчика по приобретению, доставке, хранению материалов.

2.2. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 

2.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.

2.5. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок исполнения работ: 

- Начало работ – с даты подписания договора.

- Обеспечение подачи горячей воды потребителям – до 19.08.2019 г.

- Окончание работ – завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,  закрытие ордера на выполнение земляных работ и передача исполнительной документации – 30.08.2019 г.

3.2.Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом

4.ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик обязан поставить на объект давальческие материалы в срок до 26.07.2019 г.

К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.

4.2.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

4.2.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы поставки Подрядчика, оборудование, инвентарь.

    Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. №485.

4.2.4. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.

4.2.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

4.2.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.7.  Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.8. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.9. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность при несоблюдении указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.10. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.

     Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

4.2.11. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.13. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.14. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.15. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.16. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.
5.ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.

5.2.   Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 

5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.

5.5. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.

5.6. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

5.7.  На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:

6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.

6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.

6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 

приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни

одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. АРБИТРАЖ

9.2. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1.
Приложение № 1 –  Техническое задание 

11.2.
Приложение №2 – Смета

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А. В. Кривонос
	Подрядчик:
ООО «УниСтрой»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

пер. Гатчиснкий,  д.1, офис 328,331

Тел. (81378)54855

ИНН4704053944КПП 470401001
р/с с 40702810585000000276

в ОПЕРУ БАНКА ВТБ  «ПАО» в г. Санкт-Петербург

БИК 044030704

к/с 30101810200000000704

ОГРН 1034700894172  ОКПО 70629662 

Директор

ООО «УниСтрой»

_________________ А. А. Каспарьян


 Приложение 1   к договору №

35-19-ЕП от  «   »____2019 г.                        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	п.п.
	материалов, изделий и конструкций
	

	
	
	

	
	
	


	1
	Устройство швов в бетоне затвердевшем  
	74,5 п/м

	2
	Разборка бортовых камней на бетонном основании  
	6 м

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  
	12,525 м3

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	4,741 т


	5
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  
	18,964 т


	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	23,705 т


	7
	Копание ям вручную без креплений (шурфы) с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2  
	5 м3


	8
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  
	27.75 м3


	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	53.55 т


	10
	Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем  
	4,016 м3

	11
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  
	27,75 м3


	12
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2  
	86 м3


	13
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 
	5 м

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	16 м3


	15
	Водоотлив из траншей  
	30 м3


	16
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  
	11,25 м3


	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  
	20 м3


	
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	22 м3


	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  
	5,25 м3

	
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	5.775 м3


	19
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 
	5,25 м3

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  
	107 м3


	21
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 
	107 м3

	22
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	132,25 м3

	23
	Планировка участка механизированным способом  
	128 м2


	24
	Планировка участка вручную  
	32 м2


	
	Демонтажные работы:
	

	1
	Демонтаж задвижек диаметром 400 мм  
	2 шт.



	2
	Демонтаж задвижек диаметром 150 мм  
	2 шт.

	3
	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм  
	2 шт.

	4
	Демонтаж трубопроводов в армопенобетонной изоляции Ду500
	0.05


	5
	Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов  
	7.804 т


	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	7.804 т


	7
	Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов  
	43.417 т


	
	Монтажные работы
	

	1
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 500 мм  
	50 м


	
	Винты самонарезающие СМ1-35
	-0.00021 т

	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм
	-0.0445 т

	
	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм
	-20.3 м

	
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 12 мм
	-50 м

	
	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный
	-54.6 м

	
	Пластина замковая из полиэтилена
	-7 м

	2
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм  
	0.1202 т


	
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	2 шт.

Материал Заказчика

	
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	2 шт.

Материал Заказчика

	
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	-0.1202 т

	3
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм  
	2 присоед.

	4
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм  
	2 врезки

	5
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  
	0.1 м3

	6
	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 900 мм  
	1,2 м


	7
	Заделка сальников при проходе труб через стены тепловой камеры диаметром до (400 мм) 900 мм 
	2 шт.

	8
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  
	0.1 м3

	9
	Демонтаж плит перекрытий тепловой камеры площадью до 5 м2
	3 шт.


	10
	Устройство плит перекрытий тепловой камеры площадью до 5 м2  
	3 шт.


	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм  
	4 шт.

Материал Заказчика

	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	-4

	12
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм  
	2 шт.

Материал Заказчика

	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	-0.16 кг

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	-0.003 т

	
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм
	-2 шт.

	13
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 
	4 шт.

Материал Заказчика

	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм
	-4 шт.

	14
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм  
	2 задв.

Материал Заказчика

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм
	-0.0048 т 

	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	-0.3 кг

	
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм
	-2 шт.

	15
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм  
	4 шт.

Материал Заказчика

	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм
	-4 шт.

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 400 мм  
	2 задв.

	
	Затвор дисковый поворотный диаметром 400 мм
	2 шт.

Материал Заказчика

	
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм
	-2 шт.

	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм
	-0.013 т

	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	-0.76 кг

	
	Восстановление благоустройства
	

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 
	50,1 м3


	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км  
	90,18 т


	3
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  
	50,1 м3


	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  
	18,7875 м3


	
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	20,7625 м3
[

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	18,7875 м3


	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	16.570575 м3


	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	7.101675 м3


	6
	Розлив вяжущих материалов  
	0,096975 т


	7
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л  
	0,096975 т


	8
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  
	107,75 м2

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать 
	107,75 м2

	10
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  
	6 м


	
	Камни бортовые бетонные, марка 400 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область )
	0.312 м3



Особые условия: Подрядчик  выполняет согласование земляных работ,

восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ.
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