Приложение №2 к Дополнительному

 соглашению № 1 от 10.08.2012 г. и 

Договору № 17-ЗК-12 от 21.06.2012
Перечень работ по договору №17-ЗК-2012
«Замена участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, ул.Приморская,60 - ул.Приморская,40»
1.В соответствии с техническим заданием на объекте планировалось  выполнить:

- Протяженность тепловой сети 295 п/м в двухтрубном измерении. 

- Демонтаж труб в фенольной изоляции Ду125 – 50х2м, Ду100- 155х2м, Ду80- 70х2м, Ду50-20х2м.

- Монтаж – трубы в ППУ-П изоляции Ду125 – 50х2м, Ду100- 155х2м, Ду80- 70х2м, Ду50-20х2м.

- Отводы в ППУ-П Ду125 - 4 шт., Ду50 - 2 шт.
- Ввод в здание – 8 шт.

- Проход через стенку камеры – 3 шт.

- Врезки Ду125 - 4шт, Ду80 - 4шт, Ду100 - 4шт, Ду50 - 4шт.

- Задвижки Ду100 – 2 шт., Ду50-2шт., Ду80 - 2 шт. – демонтаж и монтаж

- Углы поворота выполнить в непроходном канале

- Восстановление нарушенного благоустройства – асфальт, газон
2.В процессе производства работ сторонами уточнены необходимые объемы и состав работ:

- шурфовка подземных коммуникаций – 20 м3, пересечки с кабелями – 15, связь – 3, водопровод  - 4, канализация - 8,  80 м трассы по охранной зоне газовых сетей.
- демонтаж плит перекрытия непроходных каналов – 21,32 м3
- разработка и обратная засыпка грунта с устройством основания под трубопроводы – 416,53 м3

- демонтаж труб Ду50 – 51,6м, Ду80 – 45,2м, Ду100 - 152м, Ду125 - 146м
- монтаж труб (бесканальная и канальная прокладка) в ППУ Ду50 – 51,6м, Ду80 – 45,2м, Ду100 - 152м,       Ду125 - 146м

- демонтаж и монтаж задвижек Ду80 - 2 шт., Ду100 – 2 шт.
- установка гильз и заделка сальников – 14 шт.

- врезки Ду50 – 4 шт., Ду80 - 4 шт., Ду100 –4 шт., Ду125 – 4 шт.
- установка фасонных частей – отводы в ППУ Ду50- 2 шт. и Ду125 -6 шт. 

- устройство непроходных каналов – 1,4175 м3
- погрузка, разгрузка и вывоз материалов от разборки

- восстановление а/б покрытия 40 м2, а/б отмостки – 16м2 и газонов 240м2 с посевом газонной травы.
Начальник участка №4 ОАО «Выборгтеплоэнерго»                                            Смирнов В.Н.
Представитель ООО «УниСтрой»                                                                           Каспарьян А.А.
