Приложение № 2
к договору  № 08-21-ЕП  от   «__»_____________  2021 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по проведению экспертизы промышленной безопасности здания котельной и обследованию технического состояния строительных конструкций дымовых труб АО «Выборгтеплоэнерго» в границах МО «Город Выборг» и  МО «Выборгский район» Ленинградской области 
	Комплекс работ, объект
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	«СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ВЫБОРГА», РЕГ. № А20-01352-0008, III КЛАССА ОПАСНОСТИ: 

	1.Обследование кирпичной дымовой трубы Н=45 м  котельной, г.Выборг, ул. Куйбышева, д.23

2.  Обследование кирпичной дымовой трубы Н=80 м  котельной, г.Выборг, ул. Куйбышева, д.23

3. Обследование железобетонной дымовой трубы Н=90м котельной,  г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18
	В период останова

с 07.07 по 20.07.2021 г.

В период останова

с 07.07 по 20.07.2021 г.

В период останова

с 04.08 по 17.08.2021 г.


	До 21.07.2021 г.

До 21.07.2021 г.

До 01.12.2021 г.



	«СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «Выборгский район» Ленинградской области», РЕГ. № А20-01352-0024, III КЛАСС ОПАСНОСТИ:

	1.Экспертиза промышленной безопасности здания котельной  ЛО, Выборгский район, МО «Красносельское СП», п. Красносельское, ул. Советская, д.1 В
2. Обследование металлической дымовой трубы Н=30 м,  ЛО, Выборгский район, МО «Красносельское СП», п. Красносельское, ул. Советская, д.1 В
3. Обследование металлической дымовой трубы 2 ствола, Н=15 м котельной  ЛО, Выборгский район, МО «Рощинское ГП», п. Пушное, ул.Школьная, д.3А
	28 июня 2021 г.

28 июня 2021 г.

12 апреля 2021 г.
	До 01.08.2021 г.
До 01.08.2021 г.

До 01.05.2021 г.


ПОДРЯДЧИК


Генеральный директор                                                                                                 ООО «ВЭСТ»





______________________ /А.П. Гусев/








 ЗАКАЗЧИК


Генеральный директор                                                                                                                       АО «Выборгтеплоэнерго»





_____________________ /А.В. Кривонос/











