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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по  ремонту тепловой сети  на участке от ТК11 до ТК20  в пос. Песочное Выборгского района Ленинградской области

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ  по ремонту тепловой сети  на участке от ТК11 до ТК20  в пос. Песочное Выборгского района Ленинградской области.
Перечень объема работ указан в ведомости объема (Приложение №1), а также перечень материалов передаваемых подрядчику для монтажа (Приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  490 817 руб. 57 коп. (Четыреста девяносто тысяч восемьсот семнадцать рублей 57 копеек), НДС не облагается (по УСН).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по  ремонту тепловой сети  на участке от ТК11 до ТК20 в пос. Песочное Выборгского района Ленинградской области.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): пос. Песочное, МО «Полянское СП» Выборгского района Ленинградской области.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях эксплуатации котельной.       

 3.  Срок выполнения работ: - до 24 ноября 2023 г.
  4. Датой начала исполнения срока договора считать дату заключения договора.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Приказ 861/пр от 24.12.2019 г. об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

-   СП 74.13330.2011 Тепловые сети;

-   Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

3. До начала производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точки подключения 

силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика. 

На время производства работ выполнить мероприятие предусмотренное актом допуска на объект. Пройти инструктажи ответственных лиц и составу бригад в отделе «Охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» Заказчика. Получить акт допуска на объект непосредственно на участке № 11 Заказчика, с местом расположения: пос. Семиозерье, ул. Центральная, д. 55.

4.   До начала производства работ необходимо:

4.1.  предоставить на согласование проект производства работ (СниП 3.01.01-85 прил. 4).

4.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

4.3. получить ордер на земляные работы с последующим его закрытием в Администрации МО «Полянское СП».

5.   В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных и строительных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006, а также в электронном виде на съемном носителе информации.

6.      Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  

7.      Пожарная безопасность:

         Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

8.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
 6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1

	Ведомость объёмов работ

	Ремонт тепловой сети  на участке от ТК11 до ТК20  в пос. Песочное
Выборгского района Ленинградской области

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0492325
	 

	2
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0067675
	 

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	11,843125
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,170925
	 

	5
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2. В районе газопровода, кабельной линии и в районе ТК
	100 м3 грунта
	0,035
	 

	6
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,182875
	 

	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и тепловые камеры
	10 м3 основания
	0,3395
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1029
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,069825
	 

	10
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,105
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм Ду 125 мм
	1 задвижка
	2
	 

	12
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб:  Ду 125 мм  с вскрытием плит покрытий
	100 м трубопровода
	0,76
	 

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т. Ж/б плит покрытия каналов - 21 шт
	1 т груза
	3,15
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	14
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (п.2.26.1. ТЧ  Sи = 3,14 х (Д + Т))
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0,2748894
	 

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 
	1 т груза
	0,2199115
	 

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 53 км I класс груза
	1 т груза
	3,3699115
	 

	Раздел 3. Монтажные работы
	 
	 
	 

	17
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2. Пересечение газопровода и КЛ-0,4 кВ
	1 м короба
	3
	 

	Монтажные работы в тепловых камерах ТК11, ТК20
	 
	 

	18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,0131947
	 

	19
	ТК гильзы. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0016
	 

	20
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,016
	 

	21
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм

	1 врезка
	2
	 

	22
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006
	 

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	6
	

	24
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,04556
	 

	25
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	 

	26
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм  с 2-х концов футляра
	1 футляр
	8
	 

	Защита конструкций
	 
	 
	 

	27
	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,0042412
	 

	28
	Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,0053721
	 

	29
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,005
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	Трубопровод ТВЭЛ-ПЭКС
	 
	 
	 

	30
	Укладка тепловых сетей  из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр трубы: 57 мм. 
	100 м укладки
	0,7
	 

	31
	Прокладка сигнальной ленты в траншее

	1 км 
	0,035
	 

	Плиты покрытия ТК
	 
	 
	 

	32
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2. Плиты покрытия тепловых камер
	100 шт. сборных конструкций
	0,02
	 

	Заделка стенки тепловой камеры

	33
	Резка стального профилированного настила (метал.ТК)
	1 м реза
	1,03
	

	34
	Монтаж защитных ограждений оборудования (стенка ТК из демонтированного материала)
	1 т конструкций
	0,0229729
	

	
	
	Приложение №2

	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОДРЯДЧИКУ


	Ремонт тепловой сети  на участке от ТК11 до ТК20  в пос. Песочное

Выборгского района Ленинградской области

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование материала
	Кол-во
	Ед.изм.

	1
	Кран фланцевый шаровый 11сб67п «LD»  Ду 50 мм
	2
	шт

	2
	Отводы стальные 90 град. к/з наружным диаметром   48,3 мм, Ду 40 мм
	4
	шт

	3
	Отводы стальные 90 град. к/з наружным диаметром   57 мм, Ду 50 мм
	4
	шт

	4
	Переходы стальные концентрические Ду 50х40 мм, наружный диаметр 57х45 (45-57)
	6
	шт

	5
	Переходы стальные концентрические Ду 69х45 мм, наружный диаметр 76х50 мм (57-76)
	2
	шт

	6
	Тройники стальные равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57х3 ГОСТ17376-01
	2
	шт

	7
	Фланцы из углеродистой стали Ст20 1-50-10-01-1 (4 отв.)
	6
	шт

	8
	Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 кл.пр.5,8
	24
	шт

	9
	Гайка М16 ГОСТ 5927-70 кл.пр. 6
	24
	шт

	10
	Прокладка паронитовая 50-10
	6
	шт

	11
	Трубы ВГП  наружным диаметром 45 мм, Ду40,толщина стенки 3,5 мм
	3
	м

	12
	Трубы ВГП  наружным диаметром 57 мм, Ду50,толщина стенки 3,5 мм
	3
	м

	13
	Труба ТВЭЛ-ПЭКС-10 бар40х5,5 
	70
	м

	14
	Переход на сварное соединение с гильзой 40 
	4
	компл.
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