ДОГОВОР № 22-21-ЕП

г. Выборг                                                                                                                             «22» марта  2021 г. 
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в два этапа в соответствии с техническом заданием (Приложение № 1 к договору) в котельной по адресу:  Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная».
0. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Ведомостью работ.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 7 815 000 (Семь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рубля 36 копеек, в том числе НДС 20% - 1 302 500,06 рублей.
1. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной    
в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
1. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 
1. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.
1. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
0.  Срок выполнения  140 (сто сорок) календарных дней с даты поступления аванса.

1. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.
4.2.2. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь.
          Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. №485.

4.2.3. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.
4.2.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.6 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.8. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.9. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.10. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.11. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.12. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.13. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.14. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.2.14.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.15. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.


1. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.
2. Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.
2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 
2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
2. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
2. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:
6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.
6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.
6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.
6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 
приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

1. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
1. АРБИТРАЖ
6. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
10.4.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1.	Приложение № 1 –  Техническое задание (Ведомость объемов работ)

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный  директор
 
_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:
ООО «РТПК»
195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,
д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н
ИНН 7813156984, КПП 780401001
Р/с 40702810090090000525
 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

___________________  С.Д. Чилингаров




                                              





Приложение к договору № 22-21-ЕП
от    «22»  марта 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена .
1.    Предметом данной закупки является выполнение в 2 этапа работ по демонтажу 4-х существующих котлов Wolf Eurotwin GKS-1250, горелок Weishaupt WM-GL20/2-А на природном газе, 2-х существующих дымовых труб высотой 24 метра и диаметром 600мм, горизонтальных металлических утепленных газоходов дымоудаления в количестве 4-х штук от каждого котла живым сечением 530х530 мм, фундаментов дымовых труб в количестве 2-х штук объемом 8,32 м.куб и 7,22 м.куб соответственно,фундаментов опор горизонтальных газоходов в количестве 3-х штук объемом 3,54 м.куб. каждый; устройство фундаментов столбчатого типа из бетона класса В20 (М250) с бетонной подготовкой и арматурным каркасом под дымовые трубы ; устройство 4-х дымовых труб Н=22.5м. в 2-х несущих решетчатых фермах на собственных фундаментах с последующим выполнением работ по заземлению и молниезащите в котельной, расположенной по ул.Котельной,пос.Семиозерье.

[bookmark: _GoBack]2. Цена контракта составляет – 7 815 000 руб.36 коп.(семь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч рублей 36 коп.), в т.ч. НДС 20 % - 1 302 500 рублей 06 копеек ( Один миллион триста две тысячи пятьсот рублей 06 копеек )

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта  рег.№А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО« Выборгский район Ленинградской области» класс опасности III, с местом нахождения ул. Котельная, д.1, пос. Семиозерье Выборгского района Ленинградской области.
2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта ВБ.7ОЗ-16.20Т-2020-ПОД,ТМ,КЖ,ОД,ЭМ устройство фундаментов столбчатого типа из бетона класса В20 (М250) с бетонной подготовкой и арматурным каркасом под дымовые трубы , в котельной, расположенной по ул.Котельной, пос.Семиозерье, разработанного ООО «Псковинжстрой».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д.1
 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях ведущейся эксплуатации    котельной .       
 3.  Срок выполнения работ: 140(сто сорок) календарных дней.
 4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.
 5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.



- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:
3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).
3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:



Приложение №1 – Ведомость работ.
	
	
	
	

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	
	

	Объект: Техническое перевооружение опасного производственного объекта, рег. № А20-01352-0024 от 20.09.2018 г. "Система теплоснабжения МО "Выборгский район ЛО"- класс опасности III, с местом нахождения ул. Котельная, д. 1, пос. Семиозерье, Выборгского района, Ленинградской области

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                                        Демонтажные работы

	                                                 1 этап строительства (ПОД)

	1
	Демонтаж участка газохода внутри здания от врезки котла Wolf Eurotwin GKS-1250 (№2 и №3)
	м
	1

	2
	Демонтаж кабельных линий электропитания от щитов управления котлами Wolf Eurotwin GKS-1250 (№2 и №3)
	компл.
	2

	3
	Демонтаж линий контроля и управления котлами №2 и №3 от первичных датчиков, проложенных в металлических коробах 50х50 мм и в гофре
	м
	50

	4
	Снятие коммутационной арматуры и электрооборудования ы щмте:  - автоматы защиты - 5 шт.; - пускорегулирующая арматура - 12 шт.; кнопки/переключатели - 6 шт.; - автоматические регуляторы - 4 шт.
	компл.
	2

	5
	Демонтаж щитов управления существующими водогрейными котлами Wolf Eurotwin GKS-1250
	шт.
	2

	6
	Демонтаж оборудования КИП: -манометры показывающие - 3 шт., комплектно с кранами Ду15; - термометры показывающие - 2 шт.
	компл.
	2

	7
	Демонтаж лини рециркуляции котлового контура Ду 100, протяженностью 4 м от каждого котла  Wolf Eurotwin GKS-1250 (№2 и №3)
	м
	8

	8
	Снятие запорной арматуры 
	шт.
	4

	9
	Снятие обратного клапана 
	шт.
	2

	10
	Снятие насосов рециркуляции котлов №2 и №3 Wolf Eurotwin GKS-1250 , которые подлежат дальнейшему использованию 
	шт.
	2

	11
	Снятие газогорелочных устройств Weishaupt WM-GL20/2-А с котлов №2 и №3 совместно с оборудованием линии редуцирования горелки, которые подлежат дальнейшему использованию
	компл.
	2

	12
	Демонтаж водогрейных котлов Wolf Eurotwin GKS-1250, неподлежащих дальнейшему использованию с разборкой и резкой на части
	шт.
	2

	 
	                                  II этап строительства (ПОД)
	 
	 

	1
	Демонтаж газоходов сечением 530х530 от котельной до существующих дымовых труб от 4-х котлов: - снятие оцинкованного железа толщиной 0,75мм; - снятие утеплителя толщиной 50мм; - демонтаж внутреннего контура, выполненного из листовой стали Ст3 толщиной 4 мм
	м
	24,17

	2
	Демонтаж участка газохода внутри здания от врезки котла Wolf Eurotwin GKS-1250 (№1 и №4)
	м
	2,06

	3
	Демонтаж участка газохода внутри здания от врезки котла Lavart 1250R, совместно с шибером (котел №2 и №3)
	м
	8

	4
	Демонтаж дымовых труб на оттяжках высотой 24 м, диаметром 600мм
	шт.
	2

	5
	Демонтаж 2-х фундаментов под дымовые трубы
	м3
	15,54

	6
	Демонтаж опорных конструкций горизонтальных газоходов
	компл.
	2

	7
	Демонтаж фундаментов под опоры горизонтальных газоходов, объемом 3,54м3 каждый и размерами в плане 1,3х1,3 м
	шт.
	3

	8
	Демонтаж кабельных линий электропитания от щитов управления котлами Wolf Eurotwin GKS-1250 (№1 и №4)
	компл.
	2

	9
	Демонтаж линий контроля и управления котлами №1 и №4 от первичных датчиков, проложенных в металлических коробах 50х50 мм и в гофре
	м
	50

	10
	Снятие коммутационной арматуры и электрооборудования в щите:  - автоматы защиты - 5 шт.; - пускорегулирующая арматура - 12 шт.; кнопки/переключатели - 6 шт.; - автоматические регуляторы - 4 шт.
	компл.
	2

	11
	Демонтаж щитов управления существующими водогрейными котлами Wolf Eurotwin GKS-1250
	шт.
	2

	12
	Демонтаж оборудования КИП: -манометры показывающие - 3 шт., комплектно с кранами Ду15; - термометры показывающие - 2 шт.
	компл.
	2

	13
	Демонтаж линии рециркуляции котлового контура Ду 100, протяженностью 4м от каждого котла (котел №1 и №4)
	м
	8

	14
	Снятие запорной арматуры 
	шт.
	4

	15
	Снятие обратного клапана 
	шт.
	2

	16
	Снятие насосов рециркуляции котлов №1 и №4 Wolf Eurotwin GKS-1250 , которые подлежат дальнейшему использованию 
	шт.
	2

	17
	Снятие газогорелочных устройств Weishaupt WM-GL20/2-А с котлов №1 и №4 совместно с оборудованием линии редуцирования горелки, которые подлежат дальнейшему использованию
	компл.
	2

	18
	Демонтаж водогрейных котлов Wolf Eurotwin GKS-1250, неподлежащих дальнейшему использованию с разборкой и резкой на части
	шт.
	2

	                                                         Демонтажные работы  (по разделу ПЗ)

	1
	Демонтаж крана шарового фланцевого Ду 50
	шт.
	4

	2
	Демонтаж фильтра газового ФН-2 ст. DN50
	шт.
	4

	3
	Демонтаж регулятора давления  ITRON 233-12-5-72, DN50 (производство Weishapt (Германия) Ду50
	шт.
	4

	4
	Демонтаж антивибрационной муфты Ду50
	шт.
	4

	5
	Демонтаж крана шарового муфт. Ду20
	шт.
	4

	6
	Демонтаж крана шарового муфт. Ду15 (с учетом приборов КИП)
	шт.
	4

	7
	Демонтаж (разборка) газопровода Ду =80мм с помощью болгарки
	м
	10

	8
	Демонтаж (разборка) газопровода Ду =50мм с помощью болгарки
	м
	18

	9
	Демонтаж (разборка) газопровода Ду =20мм с помощью болгарки
	м
	36

	                                            Прочие работы

	1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т
	1 т груза
	9,368

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	7,59

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	66,25

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	83,208

	 
	                               Тепломеханические решения

	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                             1 этап строительства( котлы№3 и4)

	1
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) прим.
	1 т
	6,02

	 
	Котел водогрейный  2-х ходовой стальной жаротрубный  Lavart 1250 R Reverse 1,25МВт (ТМЦ Заказчика)
	шт
	2

	 
	Плита перехода горелки ( Lavart 1250 R Reverse ) ТМЦ Заказчика
	шт
	2

	2
	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т прим.  (0,101 т) (существующая)
	1 т
	0,222

	 
	Горелка WM-GL20/2-A (ранее демонтированная)
	шт
	2

	 
	Комплект удлинения пламенной головы горелки  Weishaupt WM-GL 20/2-A
	шт
	2

	3
	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм
	1 клапан
	4

	 
	Клапан предохранительный Прегран КПП Р=6,3bar КПП-496-01-16-3Н-040х065-6,3 (ТМЦ Заказчика)
	шт
	4

	4
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	1 шт.
	2

	 
	Насос Grundfos TP 80-110/4 A 2,2 кВт, существующий
	шт
	2

	5
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	2

	 
	Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 65-63,0 м3/ч
	шт.
	2

	 
	Электропривод 3-х позиц/аналоговый AME 655 (082G3443)
	шт
	2

	6
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	1 фланец
	16

	7
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	2

	 
	Клапан обратный DN 125 двухстворчатый межфланцевы тип 010C PN16
	шт
	2

	8
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	8

	 
	Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм
	шт.
	8

	9
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	12

	10
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	6

	 
	Затвор дисковый 017W Ду150
	шт
	6

	11
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,0066

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,66

	12
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	100 м трубопровода
	0,37712

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм
	м
	29,16

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	24

	 
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм
	шт.
	6

	 
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт.
	8

	13
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,04402

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм
	м
	2,97

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	8

	14
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,09786

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8,892

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	6

	15
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,02412

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2,142

	 
	Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (КШ.М.032.40-01)
	шт
	2

	16
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,15732

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	14,652

	 
	Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 15 PN 40 Ст.20 (КШ.М.015.40-01)
	шт
	8

	 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,00292

	 
	Опоры из труб
	т
	0,01056

	17
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 133 мм
	1 врезка
	4

	18
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,08

	19
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	4

	20
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	4

	21
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	1 компл.
	2

	22
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	35,82

	23
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	35,82

	24
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,3582

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3582

	 
	Растворитель Ксилол
	л
	4,1

	 
	ГРУНТ ЭМАЛЬ СБЭ-111 "УНИПОЛ" МАРКИ "АТ"
	кг
	20,0592

	26
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,776

	 
	ROCKWOOL LAMELLA MAT ТОЛЩ 50ММ
	м2
	19,92

	                                 2 этап строительства ( котлы №1 и 2)

	27
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) прим.
	1 т
	6,02

	 
	Котел водогрейный  2-х ходовой стальной жаротрубный  Lavart 1250 R Reverse 1,25МВт (ТМЦ Заказчика)
	шт
	2

	 
	Плита перехода горелки ( Lavart 1250 R Reverse ) ТМЦ Заказчика
	шт
	2

	28
	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т прим.  (0,101 т) (существующая)
	1 т
	0,222

	 
	Горелка WM-GL20/2-A (ранее демонтированная)
	шт
	2

	 
	Комплект удлинения пламенной головы горелки  Weishaupt WM-GL 20/2-A
	шт
	2

	29
	Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм
	1 клапан
	4

	 
	Клапан предохранительный Прегран КПП Р=6,3bar КПП-496-01-16-3Н-040х065-6,3 (ТМЦ Заказчика)
	шт
	4

	30
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	1 шт.
	2

	 
	Насос Grundfos TP 80-110/4 A 2,2 кВт, существующий
	шт
	2

	31
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм
	1 шт.
	2

	 
	Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 65-63,0 м3/ч
	шт.
	2

	 
	Электропривод 3-х позиц/аналоговый AME 655 (082G3443)
	шт
	2

	32
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	1 фланец
	16

	33
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	2

	 
	Клапан обратный DN 125 двухстворчатый межфланцевы тип 010C PN16
	шт
	2

	34
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм
	1 шт.
	8

	 
	Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм
	шт.
	8

	35
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,0066

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,66

	36
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	100 м трубопровода
	0,38312

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм
	м
	29,16

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	24

	 
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм
	шт.
	6

	 
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт.
	8

	 
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм
	шт.
	4

	37
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,04402

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм
	м
	2,97

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	8

	38
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,07167

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6,273

	 
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	6

	39
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	0,02412

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2,142

	 
	Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (КШ.М.032.40-01)
	шт
	2

	40
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,16263

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	15,183

	 
	Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 15 PN 40 Ст.20 (КШ.М.015.40-01)
	шт
	8

	 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,00292

	 
	Опоры из труб
	т
	0,01056

	41
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,08

	42
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	4

	43
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	4

	44
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	1 компл.
	2

	45
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	34,62

	46
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	34,62

	47
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,3462

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC ПРИМ.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3462

	 
	Растворитель Ксилол
	л
	3,98

	 
	ГРУНТ ЭМАЛЬ СБЭ-111 "УНИПОЛ" МАРКИ "АТ"
	кг
	19,3872

	49
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,778

	 
	ROCKWOOL LAMELLA MAT ТОЛЩ 50ММ
	м2
	19,97

	 
	Дымовые трубы 

	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                                                               1 этап строительства

	1
	Изготовление перехода от котла до врезки
	1 т конструкций
	0,07379

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм
	т
	0,07379

	2
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0235

	3
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм
	1 врезка
	2

	 
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм
	шт.
	2

	                                                                      2 этап строительства

	Скользящая опора под дымоход ОП-1 (4 шт.)

	4
	Изготовление опорных конструкций и опорных плит
	1 т конструкций
	0,18488

	5
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,05024

	 
	Анкер клиновой Sormat S-KA К 20/20
	шт.
	16

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,05024

	6
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,13464

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	5,96

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,01964

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм
	т
	0,0128

	 
	Стеновое, сталь 430/1.5мм, F=50, ф500 (на газоход)
	шт.
	1

	Несущая ферма

	7
	Изготовление  м/к-ций несущей фермы
	1 т конструкций
	3,81828

	8
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	1 т конструкций
	3,81828

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	128,67

	 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	406,73

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм
	т
	0,05888

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм
	т
	0,15072

	 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм
	т
	0,018

	9
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,72

	 
	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x110 мм
	100 шт.
	0,72

	10
	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей
	1 м2 
	180,62

	11
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	180,62

	12
	Обезжиривание поверхностей : уайт-спиритом
	100 м2 
	1,8062

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	1,8062

	14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	1,8062

	 
	Антикоррозийная эмаль "Нержамет"
	кг
	45,155

	Модульные дымоходы диам.400/диам.500

	15
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м
	1 т конструкций
	4,01252

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4

	 
	Модульные дымоходы  - ТМЦ Заказчика
	компл.
	1

	 
	Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа М 39310, диаметром 15 мм
	шт.
	4

	Молниеприемник

	17
	Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м
	1 молниеотвод
	2

	 
	Стержень молниеприемный с резьбой М16 диаметром 16/10 мм, длиной 1500 мм
	шт.
	2

	Лестница для обслуживания дымоходов

	18
	Изготовление м/к-ций лестницы 
	1 т конструкций
	0,536

	19
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,536

	 
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	73,92

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	97,6

	Дополнительные работы

	20
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,12

	21
	Бобышки прямые тип БМ20
	шт.
	12

	                                                        Заземление

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,11

	2
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,8

	 
	Сталь угловая 50х50 мм горячего цинкования
	т
	0,0742

	3
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,41

	 
	Сталь полосовая горячего цинкования 5х40мм
	т
	0,03744

	 
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0,02125
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