ДОГОВОР № 30-21-ЕП

г. Выборг                                                                                                                             «14» апреля  2021 г. 
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _GoBack]1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с техническом заданием (Приложение № 1 к договору) в котельной по адресу:  Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная».
0. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Ведомостью работ.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 5 329 000 (Пять миллионов триста двадцать девять тысяч) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%.
1. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной    
в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
1. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 
1. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.
1. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
0.  Срок выполнения  150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты поступления аванса.

1. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.
4.2.2. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь.
          Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. №485.

4.2.3. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.
4.2.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.6 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.8. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.9. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.10. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.11. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.12. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.13. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.14. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.2.14.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.15. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.


1. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.
2. Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.
2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 
2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
2. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
2. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:
6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.
6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.
6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.
6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 
приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

1. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
1. АРБИТРАЖ
6. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
10.4.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1.	Приложение № 1 –  Техническое задание (Ведомость объемов работ)

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный  директор
 
_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:
ООО «РТПК»
195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,
д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н
ИНН 7813156984, КПП 780401001
Р/с 40702810090090000525
 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

___________________  С.Д. Чилингаров




                                              





Приложение к договору № 30-21-ЕП
от    «14»  апреля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена .
1.    Предметом данной закупки является комплекс работ по: подключению (заземлению) к ГЗШ котельной устанавливаемых котлов LAVART 1250 Reverse, устройству кабеленесущих систем металлических  лотков ЛЗМТ фирмы «OSTEC» для обеспечения электропитания котлового и газового электрооборудования; работ по прокладке внутреннего распределительного газопровода ДУ 80 от существующего коммерческого узла учёта природного газа с заменой отключающей и установкой дополнительной арматуры на внутренней сети и корректировкой размещения и подключения  сбросных и продувочных трубопроводов в котельной; выполнение комплекса работ по автоматизации тепломеханического оборудования с устройством щитов ЩУК четырёх котлов LAVART 1250 revers и щита ЩУПГ подачи природного газа на газогорелочные устройства котлов с управлением клапанов-отсекателей MADAS EVPS500067_308 газа к котлу с медленным открытием; устройству сигнализирующих аварийных приборов на проектируемых участках тепломеханической схемы каждого котла для автоматического прекращения  подачи природного газа к существующим горелкам; автоматизации управлением насосными группами; устройству системы диспетчеризации с добавлением модулей расширения к существующей  SCADA-системе на базе свободно программируемого контроллера S7-1200 концерна Siemens с рабочим напряжением питания 24v; выполнению комплекса пусконаладочных работ в котельной, расположенной по ул. Котельной, д.1в пос. Семиозерье, Выборгского района, Ленинградской области

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта  рег.№А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО« Выборгский район Ленинградской области» класс опасности III, с местом нахождения ул. Котельная, д.1, пос. Семиозерье Выборгского района Ленинградской области.
2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта ВБ.7ОЗ-16.20Т-2020-ЭМ,ГСВ,АТМ,ПНР разработанного ООО «Псковинжстрой».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1.  Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д.1
 2.   Срок выполнения работ: 150 (сто пятьдесят) календарных дней.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
-ГОСТ 21.613-88 СПДС. «Силовое электрооборудование»  
-ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные»
-СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
	-СНиП 3.05.02-88
	«Газоснабжение».

	-ГОСТ 6996-66
	«Сварные соединения. Методы определения механических свойств»

	-СНиП 3.05.05-84
	«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

	- СНиП 42-01-2002
	«Газораспределительные системы».


- ПБ 12-368-00 « Правила безопасности в газовом хозяйстве»
- ПУЭ « Правила устройства электроустановок»
- СП77.13330.2016 «Системы автоматизации»
-ГОСТ Р52931-2008 « Приборы контроля и регулирования технологических процессов»
-ГОСТР51241-2008«Средства и системы контроля и управления доступом.    Классификация. Общие технические требования. Методы испытания»
-  Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:
3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).
3.2. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением аттестованного персонала, применения аттестованных технологий сварочных работ(утверждённых и зарегистрированных в реестре НАКС) а также использования аттестованных материалов и инженерного оборудования, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения монтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  

6.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость работ.

                                         
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	                  
                        Электромеханические решения (раздел ЭМ)


	                  Монтаж лотков для прокладки кабеля

	1
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (прим. 2.5 м.п.)
	100 м
	0,325

	 2
	Лоток металлический оцинкованный перфорированный 2500х100х50мм ЛПМЗТ-100пр
	шт.
	13

	 3
	Крышка лотка 2500х100 мм КЛЭТ-100пр
	шт.
	13

	 4
	Перегородка лотка ПЛП-50
	шт.
	9

	 5
	Соединитель лотка СЛП-100
	шт.
	12

	 6
	Уголок плоский плавный с крышкой УТПп-100х50
	шт
	3

	 7
	Крышка к углуКУПТп-100х50
	шт.
	3

	 8
	Т-отвод плавный ТТп-100х50
	шт.
	3

	 9
	Крышка к отводу КТТп-100х50
	шт.
	3

	10
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	100 шт.
	0,12

	 11
	Стойка подвеса СПТЗ
	шт.
	12

	12
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 2 кг
	100 шт.
	0,12

	 13
	Консоль подвеса КПН-100
	шт
	12

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,4

	 15
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N,PE)
	1000 м
	0,04

	16
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,11

	 17
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE)
	1000 м
	0,011

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,11

	19
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,06

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 жил
	0,4

	             
                        Внутреннее газоснабжение (раздел ГСВ)

	Газовое оборудование

	1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2

	2
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	1

	 
	Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	16

	4
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	8

	 
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм
	шт.
	8

	5
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	8

	6
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм
	1 шт.
	4

	 
	Клапан EVPS500067 308 Ду50
	шт.
	4

	7
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	8

	8
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	1 шт.
	4

	 
	Счетчик газа RABO G65 Ду50
	шт.
	4

	9
	Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм
	1 регулятор
	4

	 
	Регулятор давления (ранее демонтированный)
	шт.
	4

	10
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 50 мм
	1 фильтр
	4

	 
	Фильтр газовый Ду50 (ранее демонтированный)
	шт.
	4

	11
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм ПРИМ.
	10 вставок
	0,4

	 
	Антивибрационная муфта Ду50 (ранее демонтированная)
	шт.
	4

	12
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	8

	 
	Манометры (ранее демонтированные)
	шт.
	8

	13
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	16

	 
	Опоры из труб
	т
	0,07021

	 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,00433

	14
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,19

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	19

	15
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,132

	16
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,72

	17
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,316

	18
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	6

	 
	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н
	шт.
	6

	19
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	6

	 
	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в
	шт.
	1

	 
	Кран шаровый муфтовый для газа диаметром 20 мм (ранее демонтированная)
	шт.
	5

	20
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	1,168

	21
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм
	1 снимок
	4

	22
	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки: до 6 мм
	1 образец
	1

	23
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
	1 стык
	15

	24
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм
	1 стык
	20

	25
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	18,45

	26
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	1 стык
	70

	27
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1845

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1845

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1845

	Автоматизация тепломеханических решений  (раздел ГСВ)     

	Раздел 1. Щит управления котлом

	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	4

	 
	Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP54 У2 металлический ЩМП-4-0
	шт.
	4

	 
	Сальник уплотнитель с гайкой RAL7035 PG16
	шт.
	80

	 
	Рамка для надписей РП 66х26
	шт.
	28

	2
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,096

	 
	Рейка DIN 35мм оцинкованная L=600мм
	шт.
	16

	 
	Ограничитель на DIN-рейку металл (YXD10)
	шт.
	48

	3
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	1 шт.
	4

	 
	Переключатель кулачковый ПКП63-13 /У 63А откл-вк
	шт.
	4

	4
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	20

	 
	Выключатель автоматический трехполюсный 20А B iC60N 6кА Schneider Electric
	шт.
	4

	 
	Выключатель автоматический трехполюсный 25А B iC60N 6кА Schneider Electric
	шт.
	4

	 
	Выключатель автоматический однополюсный 4А С iC60N 6кА Schneider Electric
	шт.
	12

	 
	MR-207А, промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC
	шт.
	16

	5
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	4

	 
	Пускатель магнитный 9А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D, LC1D09M7
	шт.
	4

	6
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	16

	 
	Simatic S7-1200 CPU 1215C
	шт.
	4

	 
	SIPLUS S7-1200, модуль аналоговых входов SM 1231 8AI, со стойким покрытием, на основе 6ES7231-4HF32-0XB0 .
	шт.
	4

	 
	CP 1242-7 V2  Коммуникационный процессор S7-1200 для систем GSM/GPRS N
	шт.
	4

	 
	SIMATIC S7-1200 Модуль компактный CSM 1277 интерфейс ETHERNET 10/100Мбит/с 4 порта RJ45 24В DC
	шт.
	4

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	96

	 
	Панель оператора диагональ 7"
	шт.
	4

	 
	Преобразователь разделительный дискретных сигналов ЕТ 121
	шт.
	4

	 
	Источник питания MDR-60-24 MeanWell
	шт.
	8

	 
	PYF-022BE/2WH колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная
	шт.
	16

	 
	MR-203D Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC
	шт.
	64

	 
	PYF-022BE/2 колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная
	шт.
	64

	8
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	192

	 
	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 (YND10-2-15-125)
	шт.
	4

	 
	Клемма ЗНИ-6 мм.кв. серый (YZN10-006-K03)
	шт.
	188

	 
	Заглушка для ЗНИ 4-6мм.кв. серый (YZN10D-ZGL-006-K03)
	шт.
	24

	9
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	28

	 
	Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В
	шт.
	4

	 
	Лампа AD-22DS сигнальная зеленая светодиодная 12В
	шт.
	8

	 
	Лампа светодиодная AD-22DS сигнальная красная
	шт.
	4

	 
	Кнопка красная AEA-22 Гриб без подсветки 1з+1р 240В
	шт.
	4

	 
	Кнопка красная AEA-22 Гриб без подсветки 1з+1р 240В
	шт.
	4

	 
	Светодиодная сигнальная колонна INNOCONT серии TL56
	шт.
	4

	10
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2

	 
	Короб перфорированный 40х40 ИМПАКТ - М (2м) (CKM50-040-040-1-K03)
	шт
	8

	 
	Короб перфорированный 17.5 мм DN-AS самоклеющийся (02181) 0.5м
	шт
	8

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м
	1,2

	 
	Провод ПУГВ 1х0.75 желто-зеленый многопроволочный
	м
	123,6

	12
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	4

	 
	Преобразователь частоты Delta VFD022FP4EA-52 2.2кВт 5.5/4.0А 380-480В IP55
	шт.
	4

	 
	комплектн0 плата profinet "sms-pn01"
	шт.
	4

	Кабели и провода

	13
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,2

	 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0204

	14
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,7

	 
	Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75
	м
	71,4

	15
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м
	0,11

	 
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,00714

	 
	Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 5х2х0.75
	м
	2,04

	 
	Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75
	м
	2,04

	Оборудование КИП и А управления котлом

	16
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	104

	 
	Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС015М-РТ100.0,5.120.И -73
	шт
	16

	 
	Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС015М-РТ100.0,5.150.И -5
	шт
	4

	 
	Датчики термосопротивления с коммутационной головкой ДТСхх5 , модификация ДТС065-РТ100.В3.250
	шт
	4

	 
	Гильза защитная ОВЕН ГЗ.16.3.1.120
	шт
	16

	 
	Гильза защитная ОВЕН ГЗ.16.3.1.250
	шт
	4

	 
	РОСМА ТЕРМОМЕТР БТ-51.211 (0...160С) G1/2.100.1,5
	шт
	8

	 
	РОСМА ТЕРМОМЕТР БТ-51.211 (0…160С) G1/2.250.1,5
	шт
	4

	 
	Гильзы из нержавеющей стали для БТ серии 211 ДН 10 (1/2") L=100мм
	шт
	8

	 
	Гильзы из нержавеющей стали для БТ серии 211 ДН 10 (1/2") L=250мм
	шт
	4

	 
	Реле температуры  КР81 060l112566
	шт.
	4

	 
	Danfoss KPI 35 G 1/2 (060-132466) Реле давления (прессостат)
	шт.
	16

	 
	Шаровой кран полнопроходный с сальником и дренажом (с дренажным вентилем = краном)  COMAP серия 647 PN30 внутренняя / внутренняя резьба
	шт.
	16

	 
	переходник 1/2"(штуцер)+1/4"(муфта)
	шт.
	16

	 
	отборное устройство давления (демпферная трубка) - 1/2" (муфта)
	шт.
	16

	 
	Реле давления Kromschroder DG50U-3
	шт.
	4

	 
	Датчик давления ПД100И-ДИ1,0-111-0,5
	шт.
	8

	 
	Itap Кран шаровой со спускником арт.115 рычаг DN 15, 1/2"
	шт.
	8

	 
	Датчик давления ПД100И-ДИ1,0-111-0,5
	шт.
	4

	 
	Кран шаровой газовый 1/2' ВР
	шт.
	4

	 
	Манометр ТМ-510
	шт.
	8

	Раздел 2. Щит управления подачей газа к горелке

	17
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	 
	Щит с монтажной панелью 650х500х220 IP54
	шт.
	1

	18
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	 
	Переключатель кулачковый ПКП10-12 /У 10А откл-вк
	шт.
	1

	19
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	6

	 
	Автоматический выключатель 2А, 1р, серии "Acti 9"
	шт.
	6

	20
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	2

	 
	Simatic S7-1200 CPU 1215C
	шт.
	1

	 
	SIMATIC S7-1200, СИГНАЛЬНАЯ ПЛАТА ДИСКРЕТНОГО ВВОДА/ВЫВОДА SB 1223, 2DI/DQ, =24В 200КГЦ
	шт.
	1

	21
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	14

	 
	Источник питания MDR-60-24 MeanWell
	шт.
	2

	 
	MR-203D Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC
	шт.
	12

	 
	PYF-022BE/2 колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная
	шт.
	12

	22
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1

	 
	Шина "PEN" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп
	шт.
	1

	 
	Зажим наборный 6 мм, серый
	шт.
	23

	 
	Заглушка для ЗНИ-6 серый
	шт.
	2

	23
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	17

	 
	Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В
	шт.
	1

	 
	Лампа AD-22DS сигнальная зеленая светодиодная 12В
	шт.
	4

	 
	Лампа светодиодная AD-22DS сигнальная красная
	шт.
	4

	 
	Кнопка красная AEA-22 Гриб без подсветки 1з+1р 240В
	шт.
	4

	 
	Кнопка зеленая SВ-7 Пуск 1з+1р 22мм 240В
	шт.
	4

	 
	Сальник уплотнитель с гайкой RAL7035 PG16
	шт.
	12

	24
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,012

	 
	Рейка DIN 35мм оцинкованная L=600мм
	шт.
	2

	 
	Ограничитель на DIN-рейку металл (YXD10)
	шт.
	6

	25
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	0,02

	 
	Кабель-канал перфорированный 25х40 Импакт (ПВХ серый)
	шт.
	2

	 
	Миниканал перфорированный самокл., L=0,5м
	шт.
	2

	 
	Рамка для надписей РП 66х26
	шт.
	17

	26
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м
	0,3

	 
	Провод гибкий ГОСТ 31947-2012, Пугв 1*0,75
	м
	30,9

	Приборы и оборудование КИПиА, сигнализирующие аварийные

	27
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,01

	28
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	 
	Манометры взрывозащищенные ДМ2005фСг1ехd
	шт
	1

	 
	переходник М20х1,5/G 1/2
	шт.
	1

	 
	Кран трехходовой шаровый для газа 11б41п27 (G1/2-G1/2), Ду-15, Ру-1,6МПа
	шт.
	1

	Кабели и провода

	29
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,15

	 
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок
	1000 м
	0,0153

	30
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,416

	 
	Провод ПВСнг(А)-LS 3х0.75 (б) ТРТС
	м
	42,432

	 
	Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75
	м
	86,7

	 
	Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75
	м
	15,3

	31
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м
	0,184

	 
	Провод ПВСнг(А)-LS 3х0.75 (б) ТРТС
	м
	18,768

	Пусконаладочные работы

	

	1
	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч
	1 котел
	4

	2
	Горелка: газомазутная или газовая
	1 горелка
	4

	3
	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч
	1 установка
	1

	4
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	1
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