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ДОКУМЕНТАЦИЯ № 5
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
 
на выполнение работ по пуско-наладке

г. Выборг

2013

Раздел 1. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 5-ЕП-2013
на выполнение работ по пуско-наладке
Санкт-Петербург



    
                                    «___» июня 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр «Потенциал-2» (ООО «НИЦ «Потенциал-2»), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора Фельдштейна Григория Наумовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ОАО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора С.В. Никоненко, действующего на основании доверенности от 15.05.2013 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Определение и толкование терминов 

1.1. Применяемые в настоящем Договоре термины в тексте Договора означают следующее:
Договор - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Исполнителем, со всеми Соглашениями и Приложениями к нему, а также всеми Дополнениями и изменениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, которые подписаны Сторонами в период его действия.

Объект – Реконструкция хранилища мазута Юго-Восточной котельной г.Выборг
Сооружение – технологическое оборудование мазутоловушки
Заказчик – ОАО «Выборгтеплоэнерго»
Проектировщик - ООО Научно-инженерный центр «Потенциал-2».
Подрядчик - ООО Научно-инженерный центр «Потенциал-2».

Предприятие-изготовитель оборудования - ООО Научно-инженерный центр «Потенциал-2».

Оборудование – технологическое оборудование мазутоловушки, поставляемое по Договору поставки №1216 от 27.02.2012г.
Проектно-сметная документация (ПСД) – рабочий проект на Сооружение со штампом «К производству работ».
Работы – комплекс мероприятий и работ, перечисленных в Программе проведения пуско-наладочных работ, приложении №2 к настоящему договору, и осуществляемых Подрядчиком с целью достижения проектных показателей Сооружения.
Персонал Подрядчика - специалисты Предприятия-изготовителя, командированные на объект к Заказчику для проведения Работ.
1.2. Приведенные выше термины могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Термины с заглавной буквы имеют значение, определенное в настоящем Договоре.

Статья 2. Предмет Договора. 

2.1. Настоящий Договор заключается ОАО «Выборгтеплоэнерго» (далее – «Заказчик») 

В соответствии, с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по пуско-наладке Оборудования (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные Работы.

Статья 3. Сроки и объем работ.
3.1. Продолжительность выполнения Работ – не более 50 (пятьдесяти) календарных дней с момента прибытия Персонала Подрядчика на Объект.

3.2. Началом работ считается дата прибытия Персонала Подрядчика на Объект.
3.3. Командирование специалистов Подрядчика на Объект производится только по официальному вызову от уполномоченного представителя Заказчика.

3.4. Официальный вызов должен быть направлен Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) дней до требуемого времени прибытия на Объект.
3.5. Подрядчик приступает к выполнению Работ по пуско-наладке Оборудования при условии:

- завершения монтажных работ; 
- наличия подписанного Акта о проведении комплексного опробования Оборудования и готовности его к передачи в пуско-наладку;

- наличия стоков, тепло-, водо-, электроснабжения и иных условий необходимых для выполнения Работ.
3.6.Продление срока пребывание Персонала Подрядчика на Объекте для выполнения дополнительных Работ осуществляется на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения.

3.7.  Оплата дополнительных Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами соответствующего Акта.

3.8. Состав, выполняемых Подрядчиком Работ, согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору. 

3.9. Технический отчет о выполненных пусконаладочных работах Подрядчик передает Заказчику не позднее 30 календарных дней с даты подписания технического акта об окончании пуско-наладочных работ

Статья 4. Цена договора и условия оплаты

4.1. Общая стоимость Работ, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение №1) к настоящему договору, составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 122 033 (сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.
4.2. Установленная в п.4.1 настоящего Договора стоимость Работ является твердой, не подлежит изменению в связи с инфляцией на весь период действия настоящего Договора, и включает в себя стоимость всех Работ, по настоящему Договору, в том числе расходы за проживание, командировочные расходы, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего договора.
4.3. Оплата работ производится в российских рублях, путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Исполнителя. Оплата считается произведенной, когда полная сумма соответствующего платежа будет зачислена на счет Исполнителя.

4.4. В случае необходимости продления срока пребывания Персонала Подрядчика на Объекте по истечении срока, установленного в п. 3.1, при отсутствии вины Подрядчика, цена такого дополнительного пребывания  будет определяться исходя из суточной ставки оплаты труда одного специалиста Исполнителя, которая равна 12 350 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 883 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек и количества дополнительных дней. 
4.5.Стороны согласовали следующий срок и порядок оплаты Работ:

4.5.1.Заказчик до начала выполнения Работ, на основании выставленного счета перечисляет Исполнителю аванс в размере 60% от стоимости Работ по настоящему договору. 
4.5.2. Заказчик перечисляет Подрядчику оставшиеся 40% от стоимости Работ по настоящему договору, в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Обязательным условием данного платежа является предоставление Поставщиком счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового законодательства РФ.

Статья 5. Права и обязанности Заказчика

5.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется:

5.1.1. Завершить все СМР и провести и комплексное опробование смонтированного Оборудования, с оформлением акта о готовности передачи оборудования под пуско-наладку.

5.1.2. Обеспечить соответствие выполненных СМР проектной документации.

5.1.3. Обеспечить возможность подачи сточных вод на Сооружение в объеме необходимом для проведения пуско-наладочных работ с показателями соответствующими проектным.
5.1.5. Официально уведомить Подрядчика о дате начала Работ, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала Работ.
5.1.5. На момент прибытия специалистов Подрядчика, обеспечить присутствие обсуживающего Сооружения эксплуатационного персонала для участия в проведении работ по пуско-наладке.
5.1.6. Устранять препятствия к производству Работ в сроки, согласованные сторонами, если такие препятствия возникли по причинам, не зависящим от Подрядчика.
5.1.7. Обеспечить проведение лабораторного контроля сточных вод (в период проведения пуско-наладочных Работ) по требованию Подрядчика своими силами и за свой счет.
5.1.8. Принять выполненные Подрядчиком Работы по Акту.

5.1.9. Оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик имеет право:

5.2.5. В любое время выполнения Работ осуществлять контроль за их производством, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

Статья 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. Обеспечить прибытие Персонала для выполнения Работ в оговоренные в договоре сроки.

6.1.3. Обеспечить полное соблюдение правил безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, прохождение инструктажа, проводимого Заказчиком на Объекте;

6.1.4. В случае возникновения препятствий в производстве Работ, либо приостановления Работ по любой причине немедленно уведомить Заказчика об этом, а равно - заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего надлежащему выполнению Работ.

6.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Работ либо даты досрочного прекращения Договора, в зависимости от того, что наступит ранее, освободить Объект и прилегающую к нему территорию, вывезти со строительной площадки принадлежащее ему оборудование, материалы, технику.

6.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

6.2. Подрядчик в соответствии с настоящим Договором имеет право:
6.2.1. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством Работ по настоящему Договору. Указания и разъяснения должны быть направлены Заказчиком Подрядчику в 3-х дневный срок с момента получения соответствующего требования в письменной форме.
6.2.2. Не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, а также требований по охране окружающей среды и безопасности работ.
Статья 7. Приемка работ

7.1. Приемка-сдача Работ по настоящему Договору производится по выполнении объема Работ, указанного в Приложение №2 к настоящему договору.
7.2. В случае, если проектные показатели работы очистных сооружений не могут быть достигнуты в процессе выполнения Работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, или Заказчик не может обеспечить всех условий необходимых для достижения проектных показателей в течение срока, оговоренного в п.3.1 настоящего договора, Подрядчик дает заключение о фактически достигнутых качественных и количественных показателях очищенных сточных вод

7.3. В случаях, указанных в п.п. 7.1 и 7.2 составляется двусторонний приемо-сдаточный акт с прилагаемым к нему заключением Подрядчика о достигнутых технико-экономических показателях с оценкой работы  оборудования.
7.4. Заказчик не вправе отказываться от подписания приемо-сдаточного акта и заключения, если Подрядчик выполнены все свои обязательства по настоящему договору. 

Данный акт является основанием для окончательного расчета Заказчика с Подрядчиком за выполненные Работы.
Статья 8. Ответственность сторон

8.1. В случае, если Заказчик в соответствии с п. 3.4 направил Подрядчику официальный вызов, чем подтверждает, 100% готовность к началу выполнения пуско-наладочных работ, а Подрядчик в свою очередь направил своих специалистов для выполнения Работ, но при этом фактически подготовительные работы не выполнены или выполнены не в неполном объеме, Сторонами составляется Акт о фактической неготовности объекта для начала выполнения Работ и Заказчик обязуется выплатить Подрядчику все расходы, связанные с повторным приездом Персонала Подрядчика.

8.2. В случае отказа от подписания Заказчиком вышеуказанного Акта и непредставления мотивированного отказа от подписания, Акт будет считаться действительным и имеющим законную силу при подписании его в одностороннем порядке Подрядчиком.

8.3 Подрядчик не отвечает за недостатки оборудования, произошедшие из-за ухудшения его свойств вследствие недосмотра, нарушения правил эксплуатации оборудования и его хранения со стороны Заказчика, либо вследствие действия третьих лиц, или по другим причинам, произошедшим не по вине Подрядчика
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости неоплаченных услуг по Договору.
8.5.В случае просрочки даты начала выполнения Работ по настоящему Договору, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойку в размере 0,1% (Одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости неоплаченных услуг по Договору.

8.6. Подрядчик не несет ответственность за ущерб, наносимый имуществу Заказчика работами в течении и после их выполнения. Подрядчик также не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный продукции, производимой Заказчиком или товарам, содержащим продукцию Заказчика, а также иной деятельности Заказчика.

Если Подрядчик привлекается третьим лицом к ответственности в связи с ущербом имуществу в указанном в предыдущем абзаце смысле, то Заказчик обязан возместить ему ущерб, защитить и оградить его от убытков.

Если третье лицо предъявляет одной из сторон описанные в этом пункте претензии на возмещение убытков, то эта сторона должна немедленно письменно уведомить об этом другую сторону.

8.7. Подрядчик, ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за простой производства, упущенную прибыль или другой косвенный экономический ущерб Заказчика.

8.8. В любом случае, ответственность Подрядчик по работам, их недостаткам иному ущербу, возникающему у Заказчика в связи с исполнением договора, ограничивается договорной ценой.

Статья 9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех Работ в полном объеме и в срок, установленный настоящим договором 
9.2. Заказчик гарантирует 
- выполнение всех принятых на себя обязательств по данному договору полностью и в установленные договором сроки

Статья 10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия или их последствия, войны, забастовки, других обстоятельств, которые стороны не предвидели и не могли предвидеть во время подписания Договора), и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения и обязательства по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится несоблюдение  обязательств со стороны деловых партнеров Сторон. Исполнение Сторонами Договора должно быть не просто затруднительным, но абсолютно невозможным.

10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении такого обстоятельства. 

10.3. Если данные обстоятельства будут длиться более 60-ти календарных дней, то Договор может быть расторгнут по взаимной договорённости Сторон, с обязательным указанием последствий такого расторжения.

10.4. Доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные соответственно Торгово-Промышленными палатами Подрядчика  или Заказчика. 
Статья 11. Оговорка о письменной форме
11.1. Все устные договоренности между Сторонами, не являющиеся составной частью настоящего Договора, теряют свою силу с момента подписания данного Договора. Все изменения и дополнения Договора должны совершаться в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и скреплены печатями обеих Сторон. Это относится и к самому требованию оформления в письменной форме. 

11.2. Стороны договариваются, что все согласия, уведомления, решения и иные акты волеизъявления Сторон должны быть оформлены в письменном виде. Срок хранения данных документов – бессрочный.

Статья 12. Сообщения
12.1. Любое уведомление, просьба или согласие, требующиеся или разрешенные в связи с настоящим Договором, должны производиться в письменной форме. Любое такое уведомление, просьба или согласие, подразумеваются как переданные, если они доставлены лично уполномоченному представителю стороны, которой адресовано послание, и в случае, если они отправлены экспресс почтой, заказным почтовым отправлением, по телексу, телеграммой, факсимильной связью или по e-mail соответствующей Стороне по адресам указанным в настоящем Договоре, об изменении которых должно быть сообщено в письменной форме.

12.2. Подразумевается, что уведомления будут иметь силу в следующих случаях:
a) в случае их личной доставки, немедленно, и в случае заказного почтового отправления после получения нанимателем;

б) в случае получения подтверждения в течение 24 часов при отправке по электронной почте;

в) в случае получения подтверждения в течение 24 часов при отправке телеграммы;

г) в случае получения подтверждения в течение 24 часов при отправке факсимильного сообщения;

Статья 13. Разрешение спорных вопросов
13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.2. Все вопросы, неурегулированные в настоящем Договоре, разрешаются на основании норм гражданского законодательства, действующего на территории  Российской Федерации.

13.3. Все споры или разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию. Срок рассмотрения заявленной претензии не должен превышать 20 дней с даты получения претензии.

13.4. В случае неполучения ответа на претензию в установленный в ней срок, а так же при неудовлетворении требований, изложенных в претензии, в полном объёме каждая из сторон вправе обратится в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Статья 14. Конфиденциальность
14.1. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность относительно настоящего Договора, хранить коммерческую тайну. 

14.2. Если информация будет передаваться в дальнейшем с целью выполнения своих договорных обязательств, она должна рассматриваться как конфиденциальная информация и не использоваться в других целях, кроме тех целей, для которых она предназначена. 

14.3. Стороны настоящего Договора обязуются, в свою очередь, возложить ответственность за соблюдение конфиденциальности на всех своих сотрудников и третьих лиц, привлекаемых к работе в рамках исполнения данного Договора, а также на правопреемников.

14.4. Стороны настоящего Договора заявляют, в том числе и согласно действующим законам, о своем категорическом согласии с тем, что информация, касающаяся Договора и его исполнения, может передаваться субъектам права, имеющим право на получение такой информации, в объеме, необходимом для выполнения обязательств по предоставлению информации в отношении данных субъектов права. Во всяком случае, допускается передача информации, касающейся Договора.

Статья 15. Срок действия договора
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15.2. Договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон, по основаниям, указанным в договоре или в иных случаях, установленных законом.

Статья 16. Заключительные положения
16.1. Приостановка работ по соглашению сторон фиксируется двусторонним актом с указанием причин.

16.2. При изменении реквизитов, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 3-дневный сток. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

16.3. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Статья 17. Приложения к договору
Приложение №1 Протоколом согласования договорной цены – на 1 листе
Приложение №2 Программа проведения пуско-наладочных Работ   -  на 9-ти листах.
Статья 18. Юридические адреса и реквизиты сторон
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ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Подрядчика:

Генеральный директор

ООО «НИЦ «Потенциал-2»

_________________ Фельдштейн Г.Н.
	От Заказчика:

Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго»
____________________ Никоненко С.В.


Приложение № 1

к договору № 5-ЕП-2013
от  «___» августа 2013 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго» Никоненко Сергей Владимирович, действующего на основании Устава и от Подрядчика генеральный директор ООО НИЦ «Потенциал-2» Фельдштейн Григорий Наумович, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 122 033 (сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек. 

      Настоящий протокол является основанием для проведения платежей и взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

	От Подрядчика:

Генеральный директор

ООО «НИЦ «Потенциал-2»

________________ Фельдштейн Г.Н.
	От Заказчика:

Генеральный директор ОАО «Выборгтеплоэнерго»
____________________ Никоненко С.В.


Приложение №2
к договору № 5-ЕП-2013
от  «__» августа 2013 г.
	«Утверждаю»

Генеральный директор 

ООО НИЦ «Потенциал-2»
___________ Г.Н. Фельдштейн

«___» ______________ 2013 г.


	«Согласовано»

Главный инженер ОАО «Выборгтеплоэнерго»

«Юго – Восточная котельная»

______________ /  __________________ /

«___» ________________ 2013 г.
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Общие положения
1.1. Настоящая программа определяет организацию, действия персонала, технику безопасности при подготовке и проведении пуско-наладочных работ (ПНР) на очистных сооружениях (ОС) для очистки замазученного конденсата и поверхностного стока с территории мазутонасосной и технологической площадки, на которой установлены резервуары для хранения резервного топлива (мазута).

1.2. Программа разработана в соответствии с правилами технической эксплуатации оборудования ОС на основе  блочно- модульных водоочистных комплексов (БМВК) типа «УКОС-БИО-Ф-З-Ж-ЕС», «УКОС-Д-5-ЕС».

1.3. Цель проведения ПНР-подготовка оборудования к работе, индивидуальное опробование и отработка режимов очистки производственно-бытовых сточных вод.

1.4. По окончании ПНР должны быть обеспечены проектные показатели работы.

1.5. Граница проведения работ- оборудование внутри здания ОС.

1.6. Программа ПНР должна быть согласована и утверждена руководством «Заказчика» и «Исполнителя».

1.7. ПНР проводятся после окончания строительно-монтажных работ, гидравлического испытания (ГИ) оборудования и трубопроводов пожаро-хозяйственной водой по проектной схеме и в эксплуатационном режиме.

1.8. Заполнение системы водой осуществляется при плюсовой температуре в помещении ОС.

1.9. В тексте приняты следующие сокращения:

         ПНР-пуско-наладочные работы;

         ОС-очистные сооружения;

         БМВК-блочно-модульный водоочистной комплекс;

         УКОС-установка комплексной очистки стоков;

         ГИ-гидравлическое испытание;

         НТД-нормативно-техническая документация;

         ШУ-шкаф управления.

2.Организационные мероприятия

 2.1 Основанием для начала работ по Программе является письменный запрос-вызов руководства ОАО «Выборгтеплоэнерго» «Юго-Восточная котельная» с сообщением об окончании строительно-монтажных работ и подготовке оборудования ОС к испытанию и наладке.

2.2  К началу ПНР на ОС окончены электромонтажные работы, в здании имеется электроэнергия и чистая пожарохозяйственная  вода.

2.3 Завершены работы по системе КИП и А.

2.4 Для проведения ПНР назначены ответственные:

         -от ОАО «Выборгтеплоэнерго» «Юго-Восточная котельная» - ответственный за эксплуатационный персонал и технику безопасности;

        -от ООО НИЦ «Потенциал-2»- ответственный за технику безопасности при проведении ПНР и за технологический процесс.

2.5 ПНР ведутся в дневное время.

2.6 Средства связи - мобильный телефон и непосредственное общение на рабочем месте.

2.7 Приборы и механизмы: все приборы, необходимые для проведения ПНР, смонтированы на оборудовании и на стационарных шкафах и щитах.

3.Требования по безопасности труда, взрывопожарной безопасности
3.1. Все операции по пуску и наладке оборудования проводятся аттестованным и проинструктированным персоналом «Исполнителя» под контролем лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию от «Заказчика».
3.2. Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, предупредительными плакатами и табличками: «Работать здесь», «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди» и т. п.

3.3. В период выполнения предусмотренных программой мероприятий и технологических операций прекращаются все посторонние работы в помещении ОС и обеспечивается отсутствие в нем посторонних людей, не занятых в проведении ПНР.

3.4.Персонал обязан:

            -при проведении испытаний руководствоваться согласованной и утвержденной данной Программой;

            -соблюдать последовательность операций и выполнять указания ответственного руководителя работ;

            -знать и соблюдать нормы и требования Нормативно-Технической Документации (НТД) в области техники безопасности (ТБ);

            -в работе использовать исправный инструмент и поверенные приборы;

            -строго соблюдать правила ТБ и пожарной безопасности.

3.5. Ответственность за соблюдение требований безопасности по труду персоналом подрядной организации (при их наличии) несет руководитель подразделения от ООО НИЦ «Потенциал-2».

3.6. Процесс пуско-наладочных работ на реальных средах ведется при температуре окружающей среды, но не ниже «0о» и атмосферном давлении. Рабочая среда не пожароопасная и не взрывоопасная.

4. Порядок подготовки и проведения работ

4.1. Целью ПНР на оборудовании очистных сооружений является:

     -подготовка оборудования к работе по очистке замазученного конденсата и поверхностного стока до достижения качества, соответствующего проектным и техническим требованиям, требованиям нормативного документа «Заказчика»;

    -отработка параметров процесса (расход, нагрузка на электрореактор, время пребывания в отстойнике-жироловке );

    -обеспечение надежной работоспособности КИП и А.

4.2. К работам по наладке следует приступать после окончания строительно-монтажных работ и полного выполнения всех подготовительных мероприятий (удаление лесов, времянок, мусора из резервуаров, емкостей, колодцев и пр.)

4.3. В период проведения наладочных работ производится снятие фактических параметров:

-расход на нагнетании насосов поз. 4.1-4.2. Регулировка расхода воды, подаваемой на очистку, осуществляется по ротаметрам поз. 5.1-5.2 на нагнетании насосов;

-силу тока по амперметру на выпрямителе БП-75 Э поз.9, устанавливаемой плавным вращением регулировочной рукоятки от минимума до оптимального значения, определяемого опытным путем в процессе отработки режима очистки стоков;

-уровень воды в насосной перекачки стоков  поз.1;

-в баке-отстойнике поз.3;

-в емкости для сбора осадка поз.11;

-в промежуточном баке очищенной воды поз.15 устанавливается кондуктометрическими датчиками по месту и контролируется с помощью сигнализаторов уровня и логического контроллера на щите управления (ЩУ).

Температура очищаемых стоков в пределах 35-40оС регулируется с помощью регулятора температуры на ЩУ. Настройка и регулировка параметров производится в процессе пуско-наладочных работ.
4.4. По окончании ПНР должно быть обеспечено:

        -стабильное поддержание параметров налаживаемого оборудования;

        -качество очищенных стоков в соответствии с проектными требованиями.

4.5. Отбор проб на анализ по взвешенным веществам и нефтепродуктам осуществляется: 

        до очистки – в баке-отстойнике поз.3 (или непосредственно в поз. 6.1-6.2) или непосредственно из жироловки поз.6.1-6.2. Очищенные стоки на анализ отбираются непосредственно из УКОС-Д-5-ЕС-А поз.8 или из бака поз.15. Количество анализов определяется ходом  проведения ПНР и качеством сбрасываемой воды. Анализы выполняются лабораторией «Заказчика».

4.6. График проведения пуско-наладочных работ на чистой воде и на реальных стоках:


Таблица 1

	№п/п
	Дата.
	Наименование работ.
	Ответственный исполнитель.
	Примечание.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	«УКОС- БИО-Ф-3-Ж-ЕС»-отстойник-жироловка  поз.6.1
	
	

	1
	
	Проверить готовность насосной станции перекачки поверхностных стоков поз.1 и насоса поз.2
	ООО НИЦ «Потенциал-2», ОАО «Выборгтепло-энерго» «ЮВК»
	

	2
	
	Проверить технологическую готовность к приему чистой воды бака отстойника-накопителя поз.3, насосов поз. Н-4.1-Н-4.2 и их обвязку (ротаметры, запорно-регулирующую арматуру и пр).
	ООО НИЦ «Потенциал-2»
	

	3
	
	Принять чистую воду в колодец поз. 1 (насосная станция – НС)
	ООО НИЦ «Потенциал-2».
	

	4
	
	Пустить насос поз.2 и принять воду в поз.3. По мере заполнения проконтролировать изменение уровня по датчикам и сигнализаторам уровня
	ООО НИЦ «Потенциал-2»
	

	5
	
	Подготовить «УКОС» поз. 6.1 к приему воды: закрыть дренажную и запорную арматуру. Пустить насос поз. Н-4.1 и заполнить поз. 6.1 до допустимо-предельного уровня
	---------//-----------
	

	6
	2 часа
	Проверить на герметичность корпус и систему сбора и слива мазута. При обнаружении пропусков течи устранить. Поставить на гидроиспытания (ГИ). Выявленные дефекты устранить
	----------//----------
	

	7
	
	Отрегулировать уровень регулировочными стаканами и установить лотки сбора нефтепродуктов на высоте 20-30 мм выше уровня воды
	----------//----------
	

	8
	
	Принять воду в отстойник-жироловку поз. 6.2, для чего выполнить все подготовительные операции согласно пунктам 5, 6, 7 (заполнение насосом поз. Н-4.2)
	----------//----------
	

	
	
	БМВК «УКОС-Д-5-ЕС-А» поз.8
	
	

	9
	
	Проверить и подготовить всю внутреннюю оснастку БМВК, закрыть запорную арматуру на дренажах и сливах, принять чистую воду и проверить на герметичность корпус и все соединения, запорно-регулирующую арматуру
	ООО НИЦ «Потенциал-2»
	

	10
	2 часа
	Провести Г.И. Выявленные дефекты устранить 
	---------//---------


	

	11
	
	Подготовить электроды электрореактора. Слить воду из корпуса БМВК и собрать электрореактор. Прозвонить тестером на проверку отсутствия короткого замыкания («КЗ»). Подсоединить эл. кабели от выпрямителя БП-75 Э поз.9 
	---------//---------
	

	12
	
	Подготовить фильтрационный отсек и засыпать послойно полистирол. Закрыть отсек и проверить на отсутствие выноса гранул полистирола на поверхность защитной решетки
	---------//---------
	

	13
	
	Заполнить БМВК водой для проверки работы электрореактора, плавно нагружая выпрямитель БП-75Э поз.9
	---------//---------
	

	14
	
	«Очищаемую» воду перепустить в промежуточный бак поз.15 для прессовки и проверки уровнемеров
	---------//---------
	

	15
	
	Подготовить к пуску и опробовать в работе по временной схеме насосы поз. Н-16.1-Н-16.2. Проверить на срабатывание магнитных пускателей от датчиков уровней
	ООО НИЦ «Потенциал-2»
	

	16
	
	Принять чистую воду в установку для дозирования раствора хлористого натрия (NaCl) и опробовать ее в работе
	----------//----------
	

	17
	
	Проверить систему автоматического регулирования температуры стока и срабатывание эл задвижек (открытие-закрытие)
	----------//----------
	

	18
	
	Опробовать в работе систему обратной промывки фильтра УКОС-Д-5-ЕС-А поз. 8
	----------//----------
	

	19
	
	Опробовать на воде в работе установку обезвоживания осадка УОО-2 поз. 12
	----------//----------
	

	20
	
	Оформление «Акта комплексного опробования оборудования ОС на чистой воде»
	ООО НИЦ «Потенциал-2», ОАО «Выборгтепло-энерго» «ЮВК»


	

	21
	
	Подготовка к приему и прием  реальных стоков на ОС
	----------//-----------
	

	22
	
	Комплексное опробование оборудования ОС на реальных средах с оформлением соответствующего акта
	----------//-----------
	


Примечание:

1. Монтаж адсорбционных фильтров на УКОС-Д-5,0-ЕС и подключение их в работу производится при необходимости после эксплуатационных испытаний на реальных стоках и определяется лаборантами исследователями на качество очистки замазученного конденсата и поверхностного (дождевого и талого) стока.

2. ПНР проводятся  на реальных стоках. Параметры реальных сточных вод не должны превышать проектные технические характеристики стоков.

5.Проектные технические характеристики стоков до и после очистки

Таблица 2

	Наименование стока
	Наименование загрязнений 
	Концентрация загрязнений мг/л

	
	
	до очистки
	после очистки

	Замазученный конденсат

Поверхностные стоки

(дождевые, талые)
	Взвешенные вещества

Нефтепродукты

Взвешенные вещества

Нефтепродукты
	-

200

500

50
	-

0,5

10

0,5


Объемы задержанных загрязнений от очистки поверхностного стока составят:

1) Объем вывозимого осадка влажностью 96%, образовавшегося в баке накопителе-отстойнике (поз.3) составит  10,89 м3/год.

2) Объем осадка, направляемого на установку обезвоживания осадка УКОС-ПРОМ-УОО-20-ЕС, после установки УКОС-Д-5-ЕС составляет 5,8 м3/год.

3) Объем обезвоженного осадка на установке УКОС-ПРОМ-УОО-20-ЕС составит 0,3 м3/год.

4) Масса нефтепродуктов, задержанных в УКОС-БИО-ФЗ-Ж-ЕС составит 42,45 кг/год.

Штаты по обслуживанию очистных сооружений

	Наименование специальности
	Группа технологического процесса
	Количество работающих

	
	
	в смену
	в сутки

	Оператор очистных сооружений
	I б
	1
	3


6.Включение очистных сооружений в работу

6.1. Первоначальное включение ОС в работу производится по письменному распоряжению руководства ОАО «Выборгтеплоэнерго».

6.2. Очистные сооружения должны включаться в работу в любое время года при наличии стоков и замазученного конденсата в системе.




7. Приемочные критерии


По окончании ПНР должно быть обеспечено:

    -качество очищенных стоков в соответствии с проектом;

    -стабильное выдерживание заданных параметров работы установки (расход стоков, сила тока на выпрямителях, точность дозирования  хим. реагентов).




8. Оформление сдаточной документации


По окончании ПНР оформляется «Акт проведения ПНР» с приложением:

1.Технического отчета о проведенных работах.

2.Технологической инструкции по эксплуатации ОС по очистке замазученного конденсата и поверхностных стоков.

3.Технологической схемы ОС.

 Ведущий инженер ООО НИЦ «Потенциал-2»   _______________   А.Г. Мехнецов
� Учитывая, что пуско-наладочные работы являются продолжением работ по Договору поставки  технологического оборудования мазутоловушки № 1216 от 27.02.2012 г., в соответствии с ч. 8 п. 12.2.2 ст.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Выборгтеплоэнерго закупочной комиссией принято решение произвести закупку у Единственного поставщика – ООО «НИЦ «Потенциал-2».
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