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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

А.Ф. Мануйлов/____________/

от « 30 » июля 2012 г.

Информация
О продлении сроков выполнения работ по Договору подряда  № 13-ЗП-2012 г., заключенного по итогам открытого запроса предложений № 13 на выполнение работ на объекте «Замена участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе,12 – Приморское шоссе,14» ОАО «Выборгтеплоэнерго» (далее - Договора)
г. Выборг                                                                                             «26» июля 2012 г.

В соответствии с п. 9 Договора и п. 20 Положения о закупках ОАО «Выборгтеплоэнерго» Стороны пришли к взаимному соглашению о продлении сроков выполнения работ по Договору, в связи с задержкой выполнения работ по восстановлению благоустройства и не предоставления закрытого ордера до 05 сентября 2012 года,  о чем 26 июля 2012 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1.

Прочие пункты Договора остаются в силе.

