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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

А.Ф. Мануйлов/____________/

от « 23 » июля 2012 г.

Информация
об изменении объема работ и цены Договора подряда  № 7-ЗП-2012 г., заключенного по итогам открытого запроса предложений № 7 на выполнение работ на объекте «Прокладка тепловой сети от пр.Победа,1 до стадиона «Авангард» ОАО «Выборгтеплоэнерго» (далее - Договора)
г. Выборг                                                                                             «17» июля 2012 г.

В соответствии с п. 9 Договора и п. 20 Положения о закупках ОАО «Выборгтеплоэнерго» Стороны пришли к взаимному соглашению об изменении цены Договора, в связи с расхождением отчетных показателей по составу работ и расходу материалов, не учтенных при формировании цены Договора и не отраженных в локальной смете (Приложение № 1 к Договору). Общая стоимость работ по настоящему Договору определена в результате запроса предложений, проведенного Заказчиком, на основании предложения, поданного Подрядчиком, и составляет 2 521 656 руб. (в т.ч. НДС),  о чем 17 июля 2012 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1.

Прочие пункты Договора остаются в силе.

